## Product Backlog
DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Product Backlog Priorizado — Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia
Rank | ID | Historia / Ítem del Backlog | Épica | Valor de Negocio (1-10) | Esfuerzo (SP) | Ratio Prioridad | Sprint Asignado | Estado
1 | HU-04 | Yo como Admin, necesito editar la ficha técnica, con la finalidad de actualizar información errónea. | EP-02 | 7 | 2 | 3.5 | Sprint 0 | Por iniciar
2 | HU-01 | Yo como Usuario, necesito iniciar sesión, con la finalidad de acceder a las funciones de mi perfil. | EP-01 | 10 | 3 | 3.3333 | Sprint 0 | Por iniciar
3 | HU-03 | Yo como Admin, necesito registrar nuevos vehículos, con la finalidad de centralizar el inventario. | EP-02 | 10 | 3 | 3.3333 | Sprint 0 | Por iniciar
4 | HU-07 | Yo como Conductor, necesito consultar el estado operativo, con la finalidad de saber si está disponible. | EP-03 | 9 | 2 | 4.5 | Sprint 1 | Por iniciar
5 | HU-09 | Yo como Mecánico, necesito registrar mantención reactiva, con la finalidad de documentar reparaciones. | EP-04 | 9 | 3 | 3 | Sprint 1 | Por iniciar
6 | HU-11 | Yo como Conductor, necesito marcar el estado de un grifo, con la finalidad de actualizar disponibilidad de agua. | EP-05 | 9 | 3 | 3 | Sprint 1 | Por iniciar
7 | HU-06 | Yo como Mecánico, necesito ver el historial de estados, con la finalidad de detectar patrones de desgaste. | EP-03 | 8 | 3 | 2.6667 | Sprint 1 | Por iniciar
9 | HU-05 | Yo como Conductor, necesito registrar el estado diario, con la finalidad de informar condiciones operativas. | EP-03 | 10 | 5 | 2 | Sprint 1 | Por iniciar
10 | HU-02 | Yo como Admin, necesito gestionar cuentas, con la finalidad de controlar el acceso al sistema. | EP-01 | 9 | 5 | 1.8 | Sprint 1 | Por iniciar
11 | HU-08 | Yo como Mecánico, necesito registrar mantención preventiva, con la finalidad de controlar el plan de mantenimiento. | EP-04 | 9 | 5 | 1.8 | Sprint 1 | Por iniciar
12 | HU-10 | Yo como Mecánico, necesito descontar repuestos utilizados, con la finalidad de controlar inventario y costos. | EP-04 | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 1 | Por iniciar
13 | HU-13 | Yo como Oficial, necesito filtrar la flota por estado, con la finalidad de saber cuántas máquinas están caídas. | EP-06 | 7 | 2 | 3.5 | Sprint 2 | Por iniciar
14 | HU-12 | Yo como Oficial, necesito buscar vehículos por patente, con la finalidad de localizar un móvil rápidamente. | EP-06 | 8 | 3 | 2.6667 | Sprint 2 | Por iniciar
15 | HU-14 | Yo como Oficial, necesito buscar grifos por identificador, con la finalidad de verificar abastecimiento hídrico. | EP-06 | 8 | 3 | 2.6667 | Sprint 2 | Por iniciar
16 | HU-16 | Yo como Oficial, necesito ser notificado de una falla grave, con la finalidad de sacar el vehículo de servicio. | EP-07 | 9 | 5 | 1.8 | Sprint 2 | Por iniciar
17 | HU-15 | Yo como Mecánico, necesito alerta de mantención próxima, con la finalidad de programar ingresos al taller. | EP-07 | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 2 | Por iniciar
18 | HU-19 | Yo como Central, necesito registrar coordenadas de emergencia, con la finalidad de cruzar el siniestro con recursos. | EP-09 | 9 | 3 | 3 | Sprint 3 | Por iniciar
19 | HU-20 | Yo como Central, necesito despachar un vehículo, con la finalidad de formalizar la orden de salida. | EP-09 | 10 | 5 | 2 | Sprint 3 | Por iniciar
20 | HU-23 | Yo como Admin, necesito exportar un reporte de gastos, con la finalidad de presentar rendiciones contables. | EP-10 | 6 | 3 | 2 | Sprint 3 | Por iniciar
21 | HU-24 | Yo como Comandancia, necesito consultar tabla de tiempos, con la finalidad de evaluar vida útil de las máquinas. | EP-10 | 6 | 3 | 2 | Sprint 3 | Por iniciar
22 | HU-21 | Yo como Conductor, necesito notificación de despacho, con la finalidad de enterarme al instante de la salida. | EP-09 | 9 | 5 | 1.8 | Sprint 3 | Por iniciar
23 | HU-18 | Yo como Conductor, necesito ver grifos en el mapa, con la finalidad de planificar conexión a red de agua. | EP-08 | 8 | 5 | 1.6 | Sprint 3 | Por iniciar
24 | HU-22 | Yo como Comandancia, necesito visualizar gráficos, con la finalidad de evaluar eficiencia mecánica. | EP-10 | 7 | 5 | 1.4 | Sprint 3 | Por iniciar
25 | HU-17 | Yo como Central, necesito visualizar la flota en un mapa web, con la finalidad de tener conciencia espacial. | EP-08 | 10 | 8 | 1.25 | Sprint 3 | Por iniciar