## Épicas
DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Épicas — Sistema de Control y Seguimiento de Mantención de Vehículos de Emergencia (Bomberos de Talcahuano)
ID | Épica | Descripción | Valor de negocio | Criterios de Éxito | Dependencias Tecnicas | Prioridad | Sprint asociado | Estado
EP-01 | Autenticación y Control de Accesos | Construcción del módulo de seguridad para gestionar el ingreso a las plataformas web y móvil. Incluye la creación de perfiles con roles específicos (Administrador, Mecánico, Bombero/Conductor, Comandancia) y la validación de credenciales. | Protege la integridad de la información institucional, asegurando que solo el personal autorizado interactúe con los datos sensibles de la flota. | Login operativo usando JWT. La API valida credenciales contra PostgreSQL y el frontend redirige correctamente al dashboard del rol. | Ninguna. Es la base del sistema. | Alta | Sprint 0 | Por iniciar
EP-02 | Gestión del Inventario de Vehículos | Desarrollo del módulo maestro para registrar, editar y centralizar la ficha técnica de cada vehículo de emergencia (patente, marca, modelo, compañía asignada y kilometraje base), estableciendo la entidad central en la base de datos. | Permite contar con un inventario digital centralizado y estructurado, base fundamental para operar el resto de las funcionalidades del sistema. | CRUD de vehículos 100% funcional. Base de datos con tablas relacionales creadas para vehículos y compañías. | EP-01 (Requiere un Administrador logueado para crear datos). | Alta | Sprint 1 | Por iniciar
EP-03 | Carga de Estados de Vehículos en Terreno | Creación de la interfaz (principalmente móvil) para que los conductores registren mediante un check-list el estado operativo diario del móvil (niveles de agua, combustible, observaciones) y permite a mecánicos consultar este historial. | Reduce drásticamente la incertidumbre operativa y los tiempos muertos, garantizando que los vehículos estén en condiciones antes de un despacho. | App móvil envía reportes diarios y la web muestra el historial actualizado, cambiando el estado global del vehículo a "Operativo" o "Con Falla". | EP-01 (App móvil), EP-02 (Vehículos existentes en BD). | Alta | Sprint 1 | Por iniciar
EP-04 | Gestión del Historial de Mantenciones e Insumos | Implementación del módulo donde el taller registra las mantenciones preventivas y reactivas, detallando fechas, fallas solucionadas, mano de obra e insumos/repuestos descontados del inventario. | Entrega trazabilidad total sobre el ciclo de vida mecánico de los móviles y permite controlar los costos directos de reparación y mantenimiento. | Taller puede registrar trabajos, el sistema resta stock de la tabla de insumos y el estado del vehículo vuelve a la normalidad. | EP-02 (Vehículos), EP-03 (Para sobreescribir estados de falla). | Alta | Sprint 1 | Por iniciar
EP-05 | Carga de Estados de la Red de Grifos | Desarrollo de un formulario de captura de datos en terreno para registrar y actualizar el estado operativo (bueno/malo/en reparación) de los grifos del sector asignado a la compañía. | Asegura que los equipos de emergencia cuenten con información fidedigna sobre las fuentes de abastecimiento de agua disponibles en su sector. | Grifos creados en PostgreSQL y su estado puede ser actualizado exitosamente desde la aplicación móvil. | EP-01 (Acceso móvil de conductores). | Alta | Sprint 1 | Por iniciar
EP-06 | Búsqueda y Filtros Dinámicos | Construcción de un motor de búsqueda y filtrado avanzado para que los oficiales puedan localizar rápidamente información específica sobre la disponibilidad de los vehículos (por estado o patente) y sobre los grifos. | Agiliza la toma de decisiones críticas en el cuartel al permitir un acceso inmediato a la información sin tener que navegar por extensas tablas de datos. | Componentes de búsqueda en React filtran los datos traídos desde la API en tiempo real y sin recargar la página. | EP-02, EP-03, EP-05 (Se requiere data cargada para poder buscar). | Alta | Sprint 2 | Por iniciar
EP-07 | Sistema de Alertas Automatizadas | Configuración de notificaciones visuales y push que avisen automáticamente al taller cuando un vehículo se acerque a su fecha o kilometraje de mantención, y a los oficiales si se reporta una falla grave. | Previene fallas mecánicas mayores mediante el mantenimiento oportuno y asegura que las unidades defectuosas salgan de servicio rápidamente. | Lógica de NestJS compara fechas/kilometrajes y genera una alerta visual (roja/amarilla) en el frontend. | EP-03, EP-04 (Depende de los reportes y bitácoras). | Media | Sprint 2 | Por iniciar
EP-08 | Georreferenciación Espacial | Integración de servicios de mapas (aprovechando PostGIS en la base de datos) para ubicar visualmente tanto los vehículos en tiempo real como la red de grifos operativos, mostrando coordenadas exactas. | Proporciona conciencia situacional completa del entorno, fundamental para la estrategia de despliegue en terreno y abastecimiento hídrico. | Mapa integrado carga correctamente usando tipos de datos PostGIS, mostrando pines diferenciados por color. | EP-02, EP-05 (Coordenadas geográficas base). | Alta | Sprint 3 | Por iniciar
EP-09 | Coordinación de Despachos a Emergencias | Módulo para que la central registre las coordenadas y tipo de una nueva emergencia, asignando y notificando a la unidad o conductor específico que debe salir a cubrirla. | Disminuye los tiempos de respuesta al formalizar el proceso de despacho conectando directamente la emergencia con el vehículo más adecuado. | Oficial crea emergencia en el mapa, cambia estado de vehículo a "En tránsito" y el móvil del conductor recibe una notificación. | EP-07 (Sistema notificaciones), EP-08 (Mapa base). | Alta | Sprint 3 | Por iniciar
EP-10 | Dashboard Analítico y Reportería. | Desarrollo de paneles interactivos (gráficos y métricas) para la comandancia, que resuman el porcentaje de la flota operativa, los tiempos promedios de taller y permitan exportar reportes de costos. | Apoya la toma de decisiones estratégicas de alto nivel, permitiendo evaluar el rendimiento institucional y justificar presupuestos anuales. | Gráficos renderizan métricas globales y se permite la descarga de reportes en PDF/CSV. | EP-03, EP-04 (Requiere volumen de historiales y costos). | Media | Sprint 3 | Por iniciar